**Приложение V**

**ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ШАБЛА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 Г.**

**ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“**

***Оперативна цел:*** Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми.

|  |
| --- |
| **Цел 1. Повишаване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване на дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище** |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2022 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022 -2023г.** |
| 1.1. | Повишаване на обхвата на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст **по механизма за обхват.** | Текущ | 2022-2023 г. | СУ „Асен Златаров” гр. Шабла;ОУ „Св. Климент Охридски”;ДГ „Дора Габе”  |  | **Брой деца** и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, обхванати трайно в образователната система | Брой - 2 | Брой - 4 |
| 1.2. | Осигуряване на приобщаваща среда за деца, **които не владеят добре български език**, в предучилищна възраст чрез осъществяването на допълнителни модули по български език. | Текущ | 2022 – 2023 г. | МОН, ИА ОП НОИР,ДГ „Дора Габе”; | Средства по ОП; НОИР; Средства по национални програми; Проекти на ЦОИДУЕМ. | Брой **деца от** уязвими групи, **които не владеят добре български език**, включени в модули за допълнително обучение. | Брой- 1 | Брой - 3 |
| 1.3. | Повишаване **квалификацията на педагогическите специалисти за прилагане на диференциран подход при обучението на учениците, които имат пропуски или срещат затруднения при овладяването на учебното съдържание** чрез използване на Инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа. | Текущ | 2022 -2023 г. | МОНЦОИДУЕМОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ | Средства по ОП НОИР | **Брой педагогически** **специалисти,** преминали обучение за прилагане на Инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. | Брой – 10 | Брой - 20 |
| **1.4.** | **Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици** от етническите общности в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, включване и реинтеграция в образователната система. | Текущ | 2022 –2023 г. | Община ШаблаОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ЦПРЛ | Проекти на ЦОИДУЕМ, Общински бюджет, делегирани бюджети | 1. **Брой дейности** за **връщане на отпадналите ученици** в училище и подобряване на образователните им резултати;2. Брой обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3- и 6/7-годишна възраст от етническите общности в образователната система;3. **Брой педагогически специалисти, включени в изпълнение на дейности за ефективна реинтеграция н**а деца и ученици, върнати в образователната система;4. **Брой ученици от етническите общности с подобрени образователни** резултати;5. **Брой деца и ученици, реинтегрирани в образователната система;**6. **Брой ученици от етническите общности в социално уязвимо положение**, подкрепени за продължаване на образованието им в **гимназиален етап;**7. **Брой ученици от гимназиална степен, включени в дейности за информиране, мотивиране** и подготовка за продължаване на образованието си във висши училища; | 1. **Брой дейности за връщане на отпадналите ученици в училище** и подобряване на образователните им резултати – 122. Брой обхванати ***деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3- и 6/7***-годишна възраст от етническите общности в образователната система – 20;3. Брой педагогически специалисти, включени в изпълнение на дейности за ефективна реинтеграция на деца и ученици, **върнати в образователната система** – 10;4**. Брой ученици от етническите общности с подобрени образователни** резултати – 8;5. Брой деца и ученици, **реинтегрирани в образователната** система – 0;6. Брой ученици от етническите общности в социално уязвимо положение, подкрепени за продължаване на образованието им в гимназиален етап – 10; 7. **Брой ученици от гимназиална степен, включени в дейности за информиране, мотивиране** и подготовка за продължаване на образованието си **във висши училища** – 15;  | 1. Брой дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати – 162. Брой обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3- и 6/7-годишна възраст от етническите общности в образователната система – 30;3. Брой педагогически специалисти, включени в изпълнение на дейности за ефективна реинтеграция на деца и ученици, върнати в образователната система – 17; 4. Брой ученици от етническите общности с подобрени образователни резултати –12;5. Брой деца и ученици, реинтегрирани в образователната система – 3;6. Брой ученици от етническите общности в социално уязвимо положение, подкрепени за продължаване на образованието им в гимназиален етап – 20;7. Брой ученици от гимназиална степен, включени в дейности за информиране, мотивиране и подготовка за продължаване на образованието си във висши училища – 20; |
| 1.5. | **Реализиране на добри практики**, свързани с повишаване **качеството на образователния процес за деца и ученици от уязвими групи**, **включително роми, в** това число за работа с родители, **включително за преодоляване на Covid кризата.** | Текущ | 2022-2023 г. | МОНЦОИДУЕМОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ | Проекти на ЦОИДУЕМ; | Брой реализирани мерки, инициативи, добри практики | **Брой - 3 мерки**, инициативи, добри практики  | **Брой - 5 мерки,** инициативи, добри практики |
| 1.6. | **Провеждане на обучения за образователни медиатори и/или социални работници.**  | Текущ | 2022-2023 г. | Община Шабла, по проекти на ЦОИДУЕМ |  | Брой обучени образователни медиатори и/или социални работници | **Брой назначени образователни медиатори** и/или социални работници **–** 2**;** | Брой назначени образователни медиатори и/или социални работници – 5; |
| **Цел 2. Системно взаимодействие с родителите за осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, образованието и отглеждането на децата, както и сътрудничество с детската градина и училищата. Съвместна работа с образователни медиатори и други специалисти с отношение и влияние върху образователните постижения на децата и учениците.** |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2022 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022 -2023г.** |
| 2.1. | **Осъществяване на дейности за приобщаване на родители** и уязвими групи към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца. | Текущ | 2022 -2023 г. | Директори на Детски градини и училища | Средства от държавния бюджет  | Брой дейности за приобщаване на родители към **училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца**. | **Брой дейности** за **приобщаване на родителите** към училищния живот - 6; | **Брой дейности** за приобщаване на родители към училищния живот – 10; |
| **Цел 3. Провеждане на информационни кампании за лица от уязвими групи, включително за завършване на средно, професионално, колежанско и висше образование, особено за профили, специалности и професии, които дават перспектива за реализиране на пазара на труда** |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2022 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022 -2023г.** |
| 3.1. | **Провеждане на информационни кампании и на дейности за ограмотяване и обучение на неграмотни и слабограмотни лица** от уязвими групи, които нямат завършен начален етап или завършен клас от прогимназиалния етап | Текущ | 2022 -2023 г. | Община Шабла, Директори на училища | Средства поОперативни програми и делегирани бюджети | **Брой лица над 16-годишна** възраст участници в **информационни кампании** за ограмотяване и обучение  | Брой лица - 35 | Брой лица - 40 |

**ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“**

***Оперативна цел:*** Осигуряване на равен достъп до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност

|  |
| --- |
| **Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност** |
|  | **Мерки** | **Статус на мярката** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2022 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022 -2023г.** |
| 1.1. | **Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за предпазване от нежелана и ранна бременност** с граждани от ромското население. | Текущ | 2022-2023 г. |  Лични лекари, здравен медиатор, ЦОП, Училища | Средства не са необходими | **Брой осъществени беседи** и брой консултирани лица. | Брой - 1 | Брой - 6 |
| 1.2 | **Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране** на ромското население. | Текущ | 2022-2023 г. |  Лични лекари, здравен медиатор,  | В рамките на държавния бюджет. | **Брой проведени кампании** годишно по посочената тема. | Брой - 2 | Брой - 8 |
| 1.3. | **Провеждане на профилактични прегледи на деца** с мобилни педиатрични кабинети | Текущ | 2022-2023 г. | МЗ, РЗИ, здравни медиатори, общини | В рамките на държавния бюджет. | **Брой проведени профилактични прегледи на деца с мобилни** педиатрични кабинети. | Брой - 0 | Брой - 1 |
| 1.5 | **Провеждане на скринингови изследвания с мобилен мамограф** за превенция на рака на млечната жлеза. | Текущ | 2022-2023 г. | МЗ, РЗИ, | В рамките на държавния бюджет. | **Брой проведени мамографски прегледи с мобилен мамограф за превенция на рака** на млечната жлеза. | Брой - 0 | Брой- 1 |
| **Цел 2: Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост.** |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2022 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022 -2023г.** |
| 2.2 | **Дейности по подобряване контрола на туберкулозата сред ромска общност чрез провеждане на скрининг за риска,** придружаване и изследване за туберкулоза; подкрепа в процеса на лечение на болните от туберкулоза. | Текущ | 2022-2023 г. | МЗ, РЗИ, Лични лекари,здравен медиатор | Финансиране от Държавния бюджет, по проекти и програми на ЕС. | **Брой лица обхванати** със скрининг за риска от туберкулоза | Брой - 0 | Брой - 2 |
| 2.4 | Провеждане на прегледи **за социално значими заболявания с мобилни кабинети -****флуорографи, ехографи** и клинични лаборатории. | Текущ | 2022-2023 г. | МЗРЗИЛични лекари,Здравен медиатор Община Шабла  | Финансиране от Държавния бюджет, по проекти и програми на ЕС. | **Брой проведени прегледи** за социално значими заболявания **с мобилни кабинети -****флуорографи, ехографи** и клинични лаборатории | Брой - 0 | Брой – 1 |
| 2.5  | **Провеждане на разяснителни кампании за запознаване с начините за предпазване от най- разпространените инфекциозни, онкологични, сърдечно съдови** и наследствени болести. | Текущ | 2022-2023 г. | МЗРЗИЗдравен медиатор  | В рамките на държавния бюджет. | **Брой проведени кампании** за начините за предпазване от най- разпространените **инфекциозни, онкологични, сърдечно съдови и наследствени болести**. | Брой - 0 | Брой - 2 |
| 2.6 | **Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене** и за предимства на здравословния начин на живот. | Текущ | 2022-2023 г. | МЗРЗИЗдравен медиатор  | Средства не са необходими. | **Брой беседи** **от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене.** | Брой - 1 | Брой - 3 |
| **Цел 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи** |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2022 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022 -2023г.** |
| 3.1 | **Осъществяване на информационни кампании и кампании** за предоставяне на нископрагови и мобилни услуги за превенция за ХИВ/СПИН,вирусни хепатити и туберкулоза. | Текущ | 2022- 2023 г. | МЗ, РЗИ, Здравен медиатор  |  | **Брой проведени кампании** за предоставяне на нископрагови и мобилни услуги за превенция за ХИВ/СПИН,вирусни хепатити и туберкулоза | Брой - 0 | Брой - 2 |
| **Цел 4: Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по предпазване от ваксинопредотвратими заразни заболявания с цел повишаване на обхвата на подлежащите лица по националния имунизационен календар целевите групи по националните ваксинационни програми и поддържане на висок имунизационен обхват: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи** |
| 4.1  | **Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по** **Националния имунизационен календар** **и за ползите от препоръчителните** **имунизации.** | Текущ | 2022-2023 г. | РЗИЗдравни медиаториобщини | В рамките на държавния бюджет. | **Брой проведени кампании за разясняване на необходимостта от ваксиниране** на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар и за ползите от препоръчителните имунизации.  | Брой - 2 | Брой - 4 |

**ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“**

 ***Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване***

|  |
| --- |
| **Цел 1. Насърчаване на заетостта чрез мотивиране, професионално ориентиране и обучение на безработни лица** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****За 2021 г.** | **Целева стойност с натрупване** **2022-2023 г.[[1]](#footnote-1)** |
| 1.1. | **Мотивиране за активно поведение на пазара на труда/за търсене на работа**  | Изпълнява се | 2022-2023 г. | Бюро по труда, трудов медиатор | Държавен бюджет | **Брой лица мотивирани** за активно поведение на пазара на труда/за търсене на работа. | Брой лица- 41 | Брой лица- 40 |

|  |
| --- |
| **Цел 2: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****За 2021 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.** |
| 2.1 | Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво. | Изпълнява се | 2023 г. | Бюро по труда, община Шабла | ДБ и ПРЧР 2021-2027 г. | **Брой срещи** на **представи­тели на ДБТ** с ромски лидери илимедиатори и организации по места**.** | Брой - 30 | Брой - 40 |

|  |
| --- |
| **Цел 3: Осигуряване на заетост чрез стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез субсидирана заетост** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****За 2021**г. | **Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.** |
| 3.1. | **Насърчаване на заетостта на безработни самоопределили се като роми, чрез включване в програми и мерки по реда на ЗНЗ**, в рамките на НПДЗ и ПРЧР 2021-2027  | Изпълнява се | 2023 г. | Бюро по труда,Община Шабла | ДБ и ПРЧР 2021-2027 г. | **Брой лица с осигурена субсидирана заетост.** | Брой лица - 16 | Брой лица -30 |
| 3.2. | Осигуряване на заетост на първичния пазара на труда (**извън мерки и програми**). | Изпълнява се | 2023 г. | Бюро по труда,община Шабла | ДБ | **Брой лица с осигурена заетост на** **първичния пазар на труда.** | Брой лица - 25 | Брой лица - 40 |

**ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИШНИ УСЛОВИЯ“**

***Оперативна цел:*** ***Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура и инфраструктура за публични услуги***

|  |
| --- |
| **Цел 1: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на** **институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2022 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.** |
| 1.1 | Съдействие за експертна юридическа помощ за набавяне необходимите документи за собственост на жилища построени в общински УПИ. | Текущ | 2023 г. | Община Шабла | Общински бюджет; Външни донори,  | Брой осигурени документи за собственост. | - | Изработени документи за собственост |

|  |
| --- |
| **Цел 2: Реновиране на инфраструктура за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2022 г.** | **Целева стойност с натрупване 2022-2023г.** |
| 2.1. | Развитие на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи. | Текущ | 2023 г. | Община ШаблаЦОП;ЦСРИ. | По програми и проекти. | **Брой на лицата**, които използват интегрирани **здравно-социални и социални услуги в общността/годишно**. | Брой лица -6 | Брой лица -10 |
| 2.2 | Благоустрояване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи | Текущ | 2023 г. | Община ШаблаЕвропейски средства и др. програми | Общински бюджет, ПРСР, Донори, Европейски средства | **Благоустроени улици и тротоари.** | Брой улици - 2 | Брой благоустроени улици и тротоари - 2 |

|  |
| --- |
| **Цел 3: Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност** | **Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.** |
| 4.1. | Подкрепа при развитието на образователна, културна, спортна инфраструктура и насърчаване на публично-частното партньорство. | Текущ | 2023 г. | Община Шабла | По програми и проекти. | **Брой на** лицата, които използват реновирана инфраструктура в сферата на образованието, културата и спорта **.** | Брой - 0 | Брой лица, които ще използват реновирана инфраструктура. |

**ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“**

***Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на “език на омразата”.***

|  |
| --- |
| **Цел 1: Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.** |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро** | **Индикатори** | **Текуща стойност****За 2021** г. | **Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.** |
| 1.1 | Намаляване на противообществените прояви. | Постоянен | 2021-2023 г. | Община Шабла; МКБППМН; Училища | Общински бюджет | Брой работни срещи и събития за предотвратяване и противодействие на противообществените прояви. | Брой - 9 | Брой - 20 |
| **Цел 2: Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата**  |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2021** **г**. | **Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.** |
| 2.1 | Повишаване на информираността на децата и техните семейства относно правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето и за съществуващите социални услуги за подкрепа в общността | Постоянен | 2023 г. | Отдел „Закрила на детето”, ЦОП  | Държавен бюджет | Брой проведени беседи с представители на ромската общност, вкл. деца. | Брой проведени беседи - 60 | Брой проведени беседи - 60 |
| 2.2 | Повишаване на родителския капацитет и подкрепа в отглеждането на деца от 0 до 3 год. | Постоянен | 2023 г. | Отдел „Закрила на детето”ЦОП | Държавен бюджет | Брой деца, родители и семейства ползвали социални услуги.  | Брой деца, родители и семейства - 12 | Брой деца, родители и семейства - 30 |

**ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“**

***Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения културен живот, съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството като фактори за културна интеграция и социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането на предразсъдъци към ромите в медиите с оглед на изграждане на позитивен образ на общността.***

|  |
| --- |
| ***Цел: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност, насърчаване на творческото развитие на представители на общността, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на междукултурния диалог.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мерки** | **Статус** | **Срок** | **Отговор­на институ­ция** | **Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)** | **Индикатори** | **Текуща стойност****2021**  | **Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Създаване на проекти с участие на представители на ромската общност, насърчаващи междукултурния диалог.  | Текущ | 2022- 2023 | Община ШаблаЧиталища, Училища | В рамките на бюджета на община и по проекти | Брой проекти в областта насочени към представяне и популяризиране на традиционната култура на ромите. | Брой проекти - 0 | Брой проекти -1 |
| 2. | Подкрепа на творчески изяви на лицата от ромски произход и участието им в различни творчески школи. | Текущ | 2022- 2023 | Община Шабла, ДГ „Дора Габе”, Читалища, Училища. | По проекти и програми | Брой деца и участници в кръжоци. | Брой деца -45 | Брой деца -55 |

1. При удължаване на епидемичната обстановка и ограничителните мерки, целевите стойности подлежат на промяна. [↑](#footnote-ref-1)