ОТЧЕТ

за изпълнението на Програма за опазване на околната среда

на община Шабла 2015-2020 година

за 2019 година

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Шабла 2015 – 2020 г. е изготвена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в съответствие с ръководството «Създаване на общински програми за опазване на околната среда». Тя е основен стратегически документ, който се състои от няколко раздела: анализ на компонентите и факторите на околната среда; SWOT анализ; визия за околната среда на общината; цели (генерални и специфични стратегически цели и приоритети); план за действие; организация за изпълнение на програмата.

Настоящата Програма е приета с Решение № 707/ 29.06.2015 г. след провеждане на задължителните процедури на обществено обсъждане и съгласуване по реда на ЗООС.

Въз основа на изготвения SWOT анализ е формулирана визията на ПООС, а именно: Община Шабла – просперираща и атрактивна, със съхранено природно и културно-историческо наследство, с модерно управление на отпадъците и пречистване на водите, с условия за пълноценен труд и активен отдих.

Главна стратегическа цел на Програмата е да се подобри състоянието на околната среда и свързаното с нея качество на живота на населението в Община Шабла, като се създаде хармонична пространствена среда, която със своите екологични, функционални, технически и икономически средства, да създаде на населението оптимални условия за труд, обитаване и отдих.

В съответствие с изискванията на ЗООС, до края на месец март всяка година, е необходимо Кметът да внася отчет за изпълнение на Програмата пред Общинския съвет, който да бъде изпращан и в РИОСВ – Варна.

Отчетът съдържа информация по видове дейности и задачи за 2019 година, съобразно формулираните цели в ПООС.

1. Опазване на въздуха.

Специфично за района на общината е съчетанието между два основни фактора, касаещи качеството на атмосферния въздух: липса на големи стационарни източници на замърсяване и висока скорост на вятъра, която заедно със специфичните орографски условия в района, спомага за разсейването на вредностите и намаляване концентрациите в приземния въздушен слой. При анализа на този компонент не са идентифицирани сериозни проблеми. Като източници на замърсяване на въздуха в района на общината са идентифицирани основно бита, селскостопанските дейности и автотранспорта. От направената в ПООС оценка става ясно, че за района не са характерни значими емисии на вредни вещества в атмосферата нито от източници, разположени на нейната територия, нито от такива, разположени в близост. Доколкото въздухът е определящ компонент на околната среда, който много пряко кореспондира и с другите сектори и фактори на действие, е необходимо реализирането на комплексни мерки за подобряване качеството на въздуха чрез действия, насочени към отстраняване на причините за недобрите параметри – например използването на нискокачествени твърди горива за отопление, недобро почистване и миене на улиците, недостатъчно велоалеи и зелени зони, ниска лесистост на територията и др.

Дейности и задачи:

1.1.	Почистване на уличната мрежа от натрупан прах и осигуряване на поддържането й в добро техническо състояние. Извършва се от лицата по Програмите за временна заетост съвместно с Общинско предприятие БКСТРО и обхваща главните улици и териториите за обществено ползване в гр. Шабла и селата, разположени по маршрута на международния път за Република Румъния.

1.2.	Обособяване на веломаршрути до основните туристически обекти. През 2019  година няма обособени такива поради липса на подходящо финансиране.

1.3.	Реализиране на проекти за газификация на промишлените и административните сгради, битова газификация – през 2019 г. не са изпълнявани поради липса на подходящи източници на финансиране.

1.4.	Реализиране на проекти с алтернативни източници на енергия за отопление на частни и обществени сгради – през 2019 г. не са изпълнявани поради липса на подходящи източници на финансиране.

1.5.	Увеличаване на дървесната и храстовата растителност по тротоaрите и плочниците в населените места. Предвидено е за целия период на действие на Програмата, реализира се чрез звеното по озеленяване към Общинско предприятие БКСТРО. През 219 година, по повод 50 годишнината от обявяването на Шабла за град, са засадени 50 броя декоративни дръвчета  - лириодендрон по ул. «Равно поле» в гр. Шабла и 50 броя розови храсти в Градския парк. Зацветяване с розови храсти е реализирано по главните улици в гр. Шабла.

2. Рационално управление и опазване от изтощаване и замърсяване на водите и водните обекти.

ПООС разглежда и анализира всички видове води на територията на общината – подземни, повърхностни, морски, в т. ч. минерални води и лечебна кал, както и инфраструктурата за питейни, отпадъчни и поливни води, и вредното въздействие на водите.

Анализите на подземните води показват увеличено съдържание на нитратни йони в определении пунктове, което се отразява не само на типа на подземната вода, но и кореспондира с нарастване на общата минерализация. Повърхнистните води на територията на общината (Шабленско и Дуранкулашко езеро) са с увеличени концентрации на биогенни елементи, които през лятото предизвикват развитие на еутрофикационни процеси. Наблюденията на РЗИ за качеството на морските води за къпане сочат, че в района на община Шабла те са чисти. Установените отклонения в някои от измерваните показатели са инцидентни и не се наблюдават при повторение на пробите.

Не територията на община Шабла се намира езеро „Шабленска тузла”, което е източник на лечебна кал и заедно с минералните водоизточници формира сериозен потенциален ресурс за развитие на балнеологията и лечебния туризъм.

Въпреки изобилието от водни ресурси, въпросите на поливното земеделие не са решени. Напоителните полета са пострадали поради разграбване и разрушаване на съоръженията в напоителните системи и сдруженията за напояване не функционират. Част от земеделските производители са се преориентирали към поливане чрез собствени водовземни съоръжения.

В община Шабла 100 % от населението ползва вода за питейни нужди от системата на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД – група Шабла, като задоволява нуждите си изцяло за сметка на подпочвените води. Водоснабдяването на населените места се извършва от подземни водоизточници, изградени в района на с. Дуранкулак, с. Ваклино, с. Крапец и гр. Шабла. Важен фактор, оказващ влияние върху качеството и вкусовите характеристики на питейната вода, е състоянието на водопреносната мрежа. Това влияние се формира най-вече от качеството на материала, от който са изработени тръбите и от създаване на рискове за постъпване на замърсители от обкръжаващата тръбите среда при намалено налягане или спиране на водата при наличие на течове: над 50 % от водопроводната мрежа е от азбесто-циментови тръби, които са стари и износени. Те често аварират, което нарушава водоснабдяването - оттук и големите загуби на вода, и влошеното качество на питейната вода, тъй като се изисква допълнително обеззаразяване с хлор. Належащо е спешно изграждане на нови, ремонт и подмяна на стари водопроводи, както и на допълнителни водоеми за акумулиране на водни количества.

В община Шабла липсва цялостно изградена канализационна мрежа – както в града, така и в селата. Основните източници на замърсяване на водите са битовите и производствените отпадъчни води, дифузното замърсяване от използваните все още масово попивни ями и дифузното замърсяване от селскостопанските практики. Град Шабла има минимална, частично изградена канализация за този род води. Над две трети от града третира битово-фекалните води в попивни кладенци. Функциониращата в момента пречиствателна станция е технически остаряла и е без съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Пречистените отпадъчни води от нея се заустват индиректно (чрез отводнителен канал) в Шабленско езеро, като оказват пряко отрицателно въздействие върху качеството на водите в него.

Във всички населени места на територията на общината съществуват ниски части, които представляват възможни заливни зони при определени условия. Предпоставки за наводнения в общината могат да бъдат интензивни валежи – предимно през пролетта, есента и зимата, когато почвата е достатъчно мокра и не може да поеме част от валежа. За община Шабла са определени 2 обекта с висока степен на риск: BG2_APSER_BS_01 Черно море – с. Дуранкулак с дължина 14 км. и BG2_APSER_BS_02 Черно море – гр. Шабла с дължина 15 км.

За рационалното управление и опазване от изтощаване и замърсяване на водите и водните обекти в ПООС са заложении следните цели: намаляване на загубите на питейна вода чрез реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа; опазване на подземните води от замърсяване чрез изграждане на канализация и ПСОВ в по-големите населени места от общината; предотвратяване замърсяването на повърхностните и подземните води с опасни вещества и намаляване съдържанието на биогенни елементи (нитрити, фосфати и др.) в тях; рационално използване на наличните ресурси от минерална вода и лечебна кал; възстановяване на поливното земеделие; въвеждане на системи за капково напояване на земеделските култури.

Дейности и задачи:

2.1.	Воден цикъл – подмяна на водопроводна, изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в гр. Шабла, къмпинг „Добруджа”, СО „Кария”, ВФ 36780 и ПДНГ. През 2019 г. няма изпълнявани дейности поради липса на подходящо финансиране.

2.2.	Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Крапец, с. Езерец и с. Ваклино. През 2019 г. няма изпълнявани дейности поради липса на подходящо финансиране.

2.3.	Подмяна на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в с. Тюленово. През 2019 г. няма изпълнявани дейности поради липса на подходящо финансиране.

2.4.	Воден цикъл – подмяна на водопроводна, изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Дуранкулак и къмпинг “Космос”. През 2019 г. няма изпълнявани дейности поради липса на подходящо финансиране.

Община Шабла разполага с работен проект за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла” на стойност 5866321,79 лв. без ДДС, който е съгласуван с всички инстанции. Проектът е свързан с реконструкция и подмяна на съществуващи водопроводи изградени от етернитов (азбестоциментов) материал с нови тръбопроводи, отговарящи на нормативно-установените стандарти. За реализацията му се търсят подходящи източници на финансиране.

2.5.	Учредяване на пояс 2 и 3 за санитарна защита около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване – заложено за изпълнение през целия период на действие на Програмата. Всички водоизточници са с изградени санитарно-охранителни зони по изискванията на отменената Наредба № 2 от 01.09.1989 г. и в този им вид са в нормална експлоатация, тъй като границата на най-вътрешния пояс на СОЗ не се променя. Пет от водоизточниците на територията на община Шабла са с приключили процедури по действащата нормативна уредба: ТК1 и ТК2 в землището на с. Смин (Заповед № 7/25.05.2009 г.), ТК – Крапец в землището на на с. Крапец (Заповед № 17/19.09.2013 г.), ТК-2 – в землището на с. Дуранкулак (Заповед № 20/26.09.2013 г.) и ТК-1 – в землището на с. Дуранкулак (Заповед № 21/26.09.2013 г.).

2.6.	Изграждане на специални торохранилища към животновъдните обекти. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за целия период на действие на Програмата чрез частни инвестиции и средства от ПРСР. Към момента са изградени торохранилища, отговарящи на нормативните изисквания, към два животновъдни обекти в общината.

2.7.	Прилагане на добри земеделски практики при употребата на торове и препарати за растителна защита с оглед предотвратяване замърсяването на повърхностните и подземните води с опасни вещества и намаляване съдържанието на биогенни елементи (нитрити, фосфати и др.) в тях. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за целия период на действие на Програмата, с възможни източници на финансиране ПРСР и ДФ «Земеделие».

2.8.	Изграждане на басейн с минерална вода на територията на СО „Кария”. Неизпълнено – съставът на минералната вода на територията на СО „Кария“ не отговаря на изискванията за захранване на басейн. Изграденият басейн се захранва с питейна вода, а минералната вода от самоизлива на сондаж Р-118 се използва неорганизирано за процедури при изтичането й под голямо налягане.

2.9.	Изграждане на басейн с минерална вода на територията на къмпинг „Добруджа”. Липсва подходящ терен и финансиране.

С Решение № 38 /31.01.2019 г. МОСВ предостави на община Шабла за безвъзмездно управление и ползване участък „Шабла – област Добрич, община Шабла“ от находище на минерална вода № 100 Район „Североизточна България“. Съоръженията, документи и информация за ползване и стопанисване на минералните водоизточници са приети от община Шабла с протокол на 05.03.2019 г. В изпълнение на условията в Решението на МОСВ, общината възложи изготвянето на доклад за хидрогеоложки проучвания на водата и Тарифа за таксите за водовземане. След приемане на доклада ще се изготви балнеоложка оценка и ще се определи с решение, по реда на чл. 41 от Закона за водите общото водовземане от участъка на находището за пиене и водоналиване от населението.

2.10.	Изготвяне и приемане на План за експлоатация на калонаходище „Шабленска тузла”. Планът е изготвен и приет с Решение № 670/ 30.03.2015 на Общински съвет – Шабла. Изготвена е и концепция за калолечение.

2.11.	Проучване на възможностите за изграждане на център за калолечение „Шабленска тузла”. Липсва подходящ терен и финансиране.

2.12.	Ремонт и реконструкция на съоръженията за поливно земеделие – няма изпълнени дейности през 2019 година. Заложени са за изпълнение от сдруженията за напояване, за целия период на действие на Програмата, с възможни източници на финансиране ПРСР и ПЧП.

2.13.	Реализация на проекти за въвеждане на системи за капково напояване в земеделието. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за целия период на действие на Програмата, с възможни източници на финансиране ПРСР и ПЧП.

2.14.	Реализация на проекти за предприемане на превантивни мерки за почистване и коригиране на коритата на деретата в общината. През 2019 г. е извършено третиране с хербициди, кастрене на саморасла дървесна растителност и периодично косене в речните корита на гр. Шабла и с. Дуранкулак.

Като превантивна мярка за опазване на почвата и подпочвените води от замърсяване през 2019 г. по договор с „Екотой сервиз” ООД са осигурени:

•	3 бр. стандартни мобилни химически тоалетни за периода 31.05.2019 г. – 04.06.2019 г. с локация гр. Шабла, Централна градска част (за Празника на града – 2 юни).

•	4 бр. стандартни мобилни химически тоалетни за периода 28.06.2019 г. – 02.07.2019 г. с локация къмпинг „Добруджа” гр. Шабла (за July morning);

•	1 бр. стандартна мобилна химическа тоалетна за периода 12.07.2019 г. – 02.07.2019 г. с локация къмпинг „Добруджа” гр. Шабла (за July morning);

•	4 бр. стандартни мобилни химически тоалетни за периода 30.08.2019 г. – 31.08.2019 г. с локация с. Тюленово, паркинг до морска зона (за летния сезон);

•	2 бр. стандартни мобилни химически тоалетни за периода 20.09.2019 г. – 24.09.2019 г. с локация м-ст „Малкото море“ (за Фестивал на хвърчилата).

3. Опазване на почвите.

Почвената характеристика на общинската територия се определя от преобладаващия дял на зоналните черноземни почви. Те са представени с 4 подтипа – типични, излужени, “карасулуци” и карбонатни. Азоналните почви, срещащи се в почвената покривка на община Шабла са много слабо развити. Към тях се отнасят делувиални,  алувиални/ наносни, блатни и антропогенни – с подтип окултурени пясъци.

Характерните особености на черноземите обезпечават добро естествено плодородие. Освен това за отбелязване е и благоприятното им съчетаване с климатичните особености на района. Независимо от по-ниските валежи, селскостопанските култури се осигуряват добре с влага благодарение на високата атмосферна влажност и ниската изпаряемост в зоната на Черноморското крайбрежие.

Земеделските територии заемат общо 284 433 дка (80 % от площта на общината, което е много повече от средния показател за страната – 58,7 %). Обработваемата земя е 261 058 дка, което е 91,8 % от земеделските територии и 79,2 % от територията на цялата община, като този показател е от най-високите в страната. В тази връзка почвите са основен природен ресурс, определящ земеделието като основен отрасъл в икономиката на общината.

Дейности и задачи:

3.1.	Прилагане на най-добри земеделски и екологосъобразни практики за употреба на изкуствени торове, пестициди и други химикали в земеделието. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за целия период на действие на Програмата, с финансиране чрез частни инвестиции.

3.2.	Изпълнение на пилотни и демонстрационни проекти за съхраняване и прилагане на естествен тор. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за периода 2016 – 2020 г., с финансиране от ПРСР и чрез частни инвестиции.

3.3.	Опазване и възстановяване на полезащитните горски пояси. Заложени са за изпълнение от ТП на ДЛС – Балчик, за целия период на Програмата, съобразно утвърдения лесоустройствен проект, с финансиране от ОПОС и ПРСР.

4. Опазване и възстановяване на горите, защитените територии, защитените зони и биоразнообразието.

Горският фонд заема едва 3 % от територията на община Шабла, което е най-ниският процент от всички черноморски общини. Общата лесистост на община Шабла е  3,4 %, което е под минималния процент за страната. Горите се стопанисват и управляват от ДЛС – Балчик. Санитарното състояние на насажденията и културите в района на общината е добро. Стопанисването на горите се извършва при все по-чести неблагоприятни явления – каламитети, ветровали, ледоломи, пожари и други стресови фактори. Промените в климата през последните години наложиха при залесяванията да се търсят видове, устойчиви на продължителните и нехарактерни за страната засушавания.

На територията на община Шабла попадат две защитени територии – ЗМ  “Дуранкулашко езеро” и ЗМ “Шабленско езеро”. Те са обявени с цел да се опазят характерни ландшафти и местообитания на редки и застрашени от изчезване гнездещи, прелетни и зимуващи птици, както и рядка и характерна ихтиофауна.

В териториалния обхват на община Шабла попадат 4 защитени зони по Директивата за птиците – «Дуранкулашко езеро», «Шабленски езерен комплекс», «Калиакра» и «Било» и 4 защитени зони по Директивата за местообитанията – «Езеро Дуранкулак», «Езеро Шабла – Езерец», «Комплекс Калиакра» и «Крайморска Добруджа».

Съгласно заложеното в ПООС, опазването и възстановяването на горите, защитените територии, защитените зони и биоразнообразието ще се постигне чрез изпълнение на проекти, мерки и дейности, насочени към възстановяване и поддържане на екоситемите и биологичното разнообразие и изпълнение на проекти, мерки и дейности за насърчаване развитието на екологичния туризъм и екообрзованието сред подрастващите.

През 2019 година, по предложение на Община Шабла и след Решение на Общински съвет, със Заповед № РД-974/ 30.12.2019 г. на Министъра на околната среда и водите, е обявена нова природна забележителност (ПЗ) в землището на с. Тюленово, община Шабла – „Скалният мост“. Целта на обявяването й е опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между морето и сушата. Площта на ПЗ е 2,424 дка.

Скалният мост в с. Тюленово напълно покрива критериите на чл. 23, ал. 1 от ЗЗТ, а именно: „За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата“.

Територията, на която се намира скалният феномен, е общинска собственост и обхваща следните имоти:

- ПИ 73780.16.37 по КККР на Тюленово., целият с площ 1401 кв. м., НТП: пасище, АПОС 1766/18.04.2019г., вп. 793/ 19.04.2019 г.;

- ПИ 73780.16.40 по КККР на Тюленово, целият с площ 1023 кв. м., НТП: скали и пясъци, АЧОС 1769/ 18.04.2019 г., вп. 797/ 19.04.2019 г.

Съгласно издадената заповед, в границите на ПЗ „Скалният мост“ се забранява строителство с изключение на дейности, свързани с укрепване и възстановяване на природната забележителност; търсене, проучване и добив на подземни богатства; нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания (къртене, чупене на скалите и др.); писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи по скалите, с изключение за целите на маркиране на защитената територия; разпъване на палатки; поставяне на фургони и кемпери; поставяне на преместваеми обекти, с изключение на такива, свързани с опазване на природната забележителност; палене на огън; скално катерене; замърсяване с отпадъци. Нарушителите се наказват по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Обявяването на скалният мост за природна забележителност ще съхрани нейните естествени особености и ще допринесе за увеличаване популярността на мястото като екологична туристическа дестинация.

Заповед № РД-974/ 30.12.2019 г. е публикувана в бр. 10 от 04.02.2020 г. на „Държавен вестник“ и влиза в сила в едномесечен срок след обнародване.

Дейности и задачи:

4.1.	Поддръжка и възстановяване на горските територии. В зависимост от вида собственост е заложено за изпълнение от Община Шабла, ОП БКСТРО, ТП на ДЛС - Балчик, за целия период на действие на Програмата, с възможни източници на финансиране ПРСР и ОПОС. През 2019 г. община Шабла не е изпълнявала дейности по заложеното в т. 4.1. от Плана за действие.

4.2.	Залесяване на горски територии и неземеделски земи. През 2019 г. община Шабла не е изпълнявала дейности по заложеното в т. 4.2. от Плана за действие.

4.3.	Поддържане на общинските пасища в добро земеделско и екологично състояние. Осъществява се чрез ежегодното им отдаване под наем, по реда на ЗСПЗЗ и Правилника за прилагането му, на земеделските производители с регистрирани пасищни селскостопански животни в системата на БАБХ, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. През 2019 г. са постъпили и обработени 6 заявления от земеделски производители.

4.4.	Закупуване на специализирана машина за косене на тръстика с цел поддържане на естествените местообитания във влажните зони. През 2017 година в изпълнение на проект „Ограничаване на заблатяването и подобряването на водообмена в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, чрез подводно косене на тръстика с многофункционална самоходна машина” община Шабла закупи многофункционална самоходна машина за подводно косене и изкореняване на тръстика, чрез която ще се реши проблема с инвазията на тръстиковите масиви в защитени местности “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”. Проектът беше изпълнен с безвъзмездно финансиране от ПУДООС на обща стойност 376974,00 лв. с ДДС. През 2018 година беше извършено експериментално косене на тръстика в Шабленско езеро, в района на Резиденция „Шабла“. През 2019 г. се извърши косене на тръстикови масиви в Шабленско езеро, съобразно схемите в действащия план за управление на защитената местност.

4.5.	Анимиране на съществуващите и създаване на нови трасета, еко-пътеки, велоалеи, с необходимите обозначаващи знаци, табели, места за отдих, кули, платформи и укрития за наблюдение - ЗОЦ изпълнява целогодишно заложените дейности. През 2018 година започна изпълнението на проект „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ на стойност около 532 595,35 евро на община Шабла в партньорство с община Берковица, община Банеаса и община Аджиджа, Република Румъния. Бюджетът на община Шабла по проекта е в размер на 84 431,23 евро и предвижда: изработване и поставяне на пейки, кошчета за отпадъци и поставки за табели по предварително зададени екомаршрути. През 2019 година тези дейности бяха успешно изпълнени. Проведени бяха и заложените по проекта обменни посещения между партньорите, срещи и турове с журналисти и туроператори, еко-рейнджър лагери. Проектът приключва през 2020  г. с изготвяне на задължителните печатни материали за популяризиране на целевите райони и маршрути.

4.6.	Провеждане на екологични обучения, организиране на конкурси, излети и други подобни извънкласни мероприятия за придобиване на практически познания за местните дадености в областта на околната среда – ЗОЦ изпълнява целогодишно заложените дейности.

5. Борба с шума и вибрациите.

На територията на общината и в близост до нея няма съществени източници на шум, вибрации и вредни лъчения, които да създават рискове за човешкото здраве или околната среда. Не са регистрирани аварии, които биха довели до повишаване на радиационния фон.

Дейности и задачи:

5.1.	Подобряване на качеството на пътните настилки, ремонт и рехабилитация на пътната и уличната мрежа.

През 2019 година са изпълнени текущи ремонти на пътна и улична мрежа, както следва:

- Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци;

- Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар;

- Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг „Космос“, с. Дуранкулак, община Шабла;

- Ремонт на улична мрежа в община Шабла

- Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 „Шабла-Камен бряг-Каварна“, участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла – ул. „Нефтяник“, ул. „Равно поле“) – изграждане на повдигнати пътеки.

Одобрен за финансиране по Програмата за развитие на селските райони е проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла” на стойност 1804666,10 лв. без ДДС. Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка на части от уличната мрежа в населеното място. Предстои реализацията му след избор на изпълнител.

5.2.	Оперативно поддържане и озеленяване на площи със зелени пояси – осъществява се целогодишно от ОП БКСТРО и Областно пътно управление, в зависимост от собствеността.

5.3.	Изграждане на шумозащитни съоръжения (пояси и прегради) около пътните артерии и други източници на шум – през 2019 г. не са изпълнявани поради липса на подходящи източници на финансиране.

6. Опазване и обогатяване на зелената система.

Зелената система на общината включва обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни и горски паркове, гробищни паркове. Дървесната растителност е представена основно от копривка, акация, липа, див рожков, чинар, дъб, явор, ясен, конски кестен, бреза, орех, бор, ела, топола, бръшлян, върба, бряст и др. Поддържането на зелените площи се осъществява от общинско предприятие БКСТРО. Целта е благоустрояване и озеленяване на съществуващите в града и общината паркове, детски и спортни площадки и увеличаване на зелените площи в пряка връзка с нуждите на отдиха на населението и туризма.

Дейности и задачи:

6.1.	Увеличаване и поддържане на зелените площи в населените места – увеличаване на дървесната и храстовата растителност в урбанизираните територии, зацветяване – изпълнява се целогодишно от звеното по озеленяване към общинско предприятие БКСТРО. През 2019 г. е извършено зацветяване, поливане и коситба на алеите в градския парк, централна градска част и по ул. „Равно поле“ в гр. Шабла, косене на зелените площи около туристическите обекти, в гробищните паркове, по входовете и изходите на гр. Шабла и около главните пътища в цялата община, кастрене на дървесната и храстова растителност в гробищните паркове и по уличната мрежа във всички населени места на община Шабла, почистване и изрязване на изсъхнали дървета около сградата на кметство с. Граничар.

6.2.	Създаване на нова декоративна растителност и озеленени площи – няма създадени такива през 2019 година.

6.3.	Поддържане на детски съоръжения и други елементи на градинското обзавеждане в паркове и градини – изпълнява се целогодишно от звеното по озеленяване към общинско предприятие БКСТРО. През 2018 е извършено поддържане, почистване и ремонт на водните съоръжения в централна градска част и градски парк, гр. Шабла.

6.4.	Доставка и монтаж на оранжерия за цветя в гр. Шабла – неизпълнено поради липса на подходящо финансиране

6.5.	Провеждане на озеленителни кампании – не са провеждани такива през 2019 година.

7. Екологосъобразно управление на отпадъците.

Дейностите по събирането и транспортирането на отпадъците от населението се изпълняват от общинско предприятие БКСТРО. Границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, се определят ежегодно със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. Услугите по сметосъбиране и сметозивозване покриват на 100 % населените места и курортните зони в общината. Към м. декември 2019 г. се обслужват общо 518 контейнера тип „Бобър” – 1.1 куб. м. и 1300 кофи тип „Мева”– 0.11 куб. м. за битови отпадъци, както и 27 броя кафяви влагоустойчиви контейнери, 1.1 куб, м. за биоотпадъци, в цялата община.

За периода 1 януари – 31 декември 2019 година общото количество на извозените отпадъци до ПС – Балчик е 1530.5  тона, в т. ч. 198.76 тона рециклируема фракция, 150.06 тона подситова биофракция, подлежаща на компостиране и 1186.25 тона нерециклируеми отпадъци, депонирани на Регионално депо – Стожер.

Дейности и задачи:

7.1.	Актуализация на общинската програма за управление на отпадъците (ОПУО) – изготвена, приета с Решение № 45/ 27.01.2016 г. на Общински съвет – Шабла. ОПУО е неразделна част от ПООС, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

7.2.	Актуализация на проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци. Изготвен е проект, на обща стойност 2889509,98 лв. с ДДС, за изпълнението на който е осигурено финансиране от ПУДООС.

7.3.	Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци. Проектът е възложен за изпълнение по реда на ЗОП на „Пътстрой Варна“ ЕООД. Към настоящия момент се изпълняват дейности по техническа рекултивация на  депото.

7.4.	Ликвидиране на нерегламентирани сметища – изпълнява се при установяване на такива от общинско предприятие БКСТРО и лицата по Програмите за временна заетост.

7.5.	Въвеждане на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и за зелени отпадъци. Инсталация за компостиране на зелени отпадъци функционира на ПС – Балчик, инсталация за компостиране на биоотпадъци – на РД – Стожер. Липсва подходящо финансиране за въвеждане на такава само за територията на община Шабла.

7.6.	Въвеждане на инсталации /технологии за оползотворяване на биоразградими и зелени отпадъци, и излишна водолюбива растителност от влажните зони в общината. При кастрене на клони и/ или косене на трева, получената органична маса се раздробява и се оставя на място да гние за повишаване на почвеното плодородие.

7.7.	Доставка на специализирана техника и оборудване за сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване, вкл и техника за превозване на отпадъците до претоварна станция/ регионално депо. Закупен с освободени средства от отчисления за депонирани отпадъци, в размер на 146 426 лв., втори сметосъбиращ автомобил за нуждите на въведената система за събиране и извозване на битовите отпадъци от общината.

8. Повишаване на информираността и ангажираността на населението по отношение на опазването и възстановяването на околната среда.

Осъществява се чрез публикуване на информация относно състоянието на околната среда и нормативните изисквания, свързани с нейното опазване и възстановяване на сайта на община Шабла и в средствата за масово осведомяване; иницииране, поощряване и подпомагане на прояви и кампании, насочени към опазването на природата и такива, свързани с отбелязването на различни екопразници.

Дейности и задачи:

8.1.	Участие в национални кампании, свързани с околната среда и организиране на местни такива. През 2019 г. с различни прояви, организирани от община Шабла, ЗОЦ и партньори, са отбелязани Световния ден за опазване на влажните зони – 2 февруари, Деня на Земята – 22 април, Международния ден на опазване на околната среда – 5 юни. Проведени са 4 общински кампании за почистване на плажната ивица.

8.2.	Привличане на гражданите за участие в изпълнението на проекти, свързани с опазване на околната среда. Осъществява се чрез провеждането на информационни кампании, предшестващи различни прояви по повод отбелязването на дати, включени в екологичния календар на общината и екологични кампании, в т.ч. „Да изчистим България”, Часът на Земята, 22 април – Международен ден на Земята и др. Реализацията на проектите, спечелили финансиране от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда” също става посредством гражданско участие.

8.3.	Организиране на конкурси, излети и други подобни мероприятия за придобиване на практически познания  за местните дадености в областта на околната среда – организират се регулярно от ЗОЦ.

8.4.	Подготовка и провеждане на инициативи, свързани с популяризирането и отбелязването на значими дати от международния екологичен календар – организират се регулярно от община Шабла, ЗОЦ и партньори.

8.5.	Провеждане на информационни кампании по теми, свързани с местни аспекти на околната среда в общината – реализират се чрез периодични публикации на Интернет страницата на общината и в местния вестник.

8.6	Публикуване, издаване и разпространение на информационни материали, свързани с околната среда – реализират се чрез периодични публикации на Интернет страницата на общината и в местния вестник.

9. Повишаване на институционалния и организационен капацитет на Общински съвет и общинската администрация в направлението по опазване на околната среда и привличане на средства за обекти и дейности по опазване на околната среда.

Осъществява се чрез участие на представители от община Шабла в различни семинари, кръгли маси и дискусионни форуми по проблемите на околната среда и устойчивото развитие, както и в обучителни семинари, свързани с кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по околна среда.

Дейности и задачи:

9.1.	Създаване на общински инспекторат по управление на околната среда с достатъчен персонал за осъществяване на ефективен контрол. Не е създаден поради липса на финансиране.

9.2.	Повишаване капацитета на Общинския съвет и служителите от общинска администрация и Зелен образователен център за участие в управлението на защитени природни обекти и подготовка на алтернативни туристически продукти. Предвидено за целия период на действие на Програмата, при наличие на подходящи обучения и семинари. През 2019 г. такива са проведени в рамките на проект „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“.

9.3	Повишаване капацитета на Общинския съвет и служителите от общинска администрация и Зелен образователен център чрез обучения за новия програмен период по Оперативните програми за 2014-2020 г., и за подобряване на екипна ефективност на дейността на администрацията. Предвидени за целия период на действие на Програмата, при наличие на подходящи обучения и семинари.

Общинска програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.

Програмата е приета с Решение № 45/ 27.01.2016 г. на Общински съвет – Шабла. На основание чл. 52, ал. 2 от ЗУО, ОПУО е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда 2015 – 2020 г. и включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на Рамковата директива за отпадъците, съответно на ЗУО: битови, производствени, строителни и опасни отпадъци. Нейните цели са: предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците; увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; подобряване на организацията за разделното събиране и транспортиране на битовите, строителните и биоразградимите отпадъци; екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в областта; укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците; участие на обществеността; управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на националното законодателство; осигуряване на адекватни възможности и мерки за рециклиране и обезвреждане на утайките от ПСОВ; опазване на общественото здраве и околната среда посредством по-добро управление на утайките. Изпълнението на специфичните цели гарантира изпълнението на генералната цел на Програмата, а именно: екологосъобразното управление на отпадъците, формирани на територията на общината.

През 2019 г. са изпълнени следните мерки и дейности от плана за действие на ОПУО:

- проверки за наличие на незаконни сметища в заливаемите територии представители на община Шабла, РИОСВ, БДЧР и Областна администрация, в т. ч. и почистване на битови отпадъци от деретата и прилежащите им територии в гр. Шабла и с. Дуранкулак;

- проверки за наличие на незаконни сметища по населените места от общината в изпълнение на разпореждане рег. № 27/ 2019 г. на Районна прокуратура - Каварна от представители на община Шабла и РИОСВ – Варна, в т.ч. и почистване на установено при проверките замърсяване със строителни и растителни отпадъци, и оборска тор в с. Граничар, община Шабла;

- връчени 2 броя предписания за преместване на ИУМПС;

- проверки на състоянието на наличните Б-Б кубове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита;

- намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи чрез въвеждане на електронно управление;

- изготвен, съгласуван с контролните органи и одобрен за финансиране от ПУДООС проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, в процедура на изпълнение;

- публикувана Заповед на официалната Интернет страница на общината, на таблата в кметствата и кметските наместничества и общинския вестник за границите и районите на сметосъбиране, в т.ч. честота на сметоизвозване по населени места и по сезони;

- публикуван списък на обектите, в които са поставени съдове за разделно събиране на НУБА на официалната Интернет страница на общината;

- публикувана информация на официалната Интернет страница на общината, на таблата в кметствата и кметските наместничества и в общинския вестник за кампаниите за събиране на ИУЕЕО;

- публикувани Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Шабла и план за разполагане на съдовете за разделно сметосъбиране;

- закупени и разпределени в гр. Шабла 10 броя пластмасови кафяви водоустойчиви контейнери за биоотпадъци – 1,1 куб. м. и 100 броя метални кофи тип „Мева” – 110 л.;

- разделно събиране на отпадъците от хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки чрез система от общо 26 специализирани съда, разположени в гр. Шабла и в селата по маршрута на международния път Е-87 – по договор между община Шабла и „Екоколект” АД oбщо през отчетния период събрани 2,01 т. хартия, 0,595 т. пластмаса, 0,015 т. метал и 1,100 т. стъкло;

- разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) – по договор между община Шабла и „Екобатери” АД общо през отчетния период събрани 0.138 т. НУБА;

- проведени пет общински кампании за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – по договор между община Шабла и „Елтехресурс” АД общо през отчетния период събрани 12,333 т. ИУЕЕО;

- включване в Национална кампания „Да изчистим България заедно” – събрани и извозени 15 чувала с отпадъци от брега и плажната ивица южно от Фар Шабла, в рамките на Националната кампания „Да изчистим България заедно”, проведена на 14 септември 2019 година.

Проведени четири общински кампании за почистване на бреговата ивица, както следва:

- 10 март – почистени плажът и дюните южно от къмпинг „Космос“, между Дуранкулашкото езеро и морето, събрани и извозени 53 чувала с отпадъци от около 40 участници – скаутите и техните ръководители, служителите на кметство с. Дуранкулак, стопаните на къмпинг "Космос", доброволци от Дуранкулак, Балчик, Добрич и Варна.

- 13 април – почистен морския бряг пред гората на с. Крапец до ХТС на Дуранкулашко езеро, събрани и извозени 85 чувала с отпадъци от около 25 доброволци от Шумен, Варна, Добрич, Каварна, Шабла и Крапец.

- 11 май – почистени плажната ивица и дюните между Шабленското езеро и морето, събрани и извозени 95 чувала с отпадъци от 15 участници – доброволци, природозащитници и скаути от Шабла, Езерец, Каварна, София.

- 5 юни – почистени дюните пред Шабленска тузла, събрани и извозени 10 чувала с отпадъци от гостуващи ученици от София – ЧСУ „Рьорих“ – гр. София.

Изготвил:

Галя Камберова – гл. експерт „Екология”