ОТЧЕТ

за изпълнението на Програма за опазване на околната среда

на община Шабла 2015-2020 година

за 2016 година

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Шабла 2015 – 2020 г. е изготвена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в съответствие с ръководството «Създаване на общински програми за опазване на околната среда». Тя е основен стратегически документ, който се състои от няколко раздела: анализ на компонентите и факторите на околната среда; SWOT анализ; визия за околната среда на общината; цели (генерални и специфични стратегически цели и приоритети); план за действие; организация за изпълнение на програмата.

Настоящата Програма е приета с Решение № 707/ 29.06.2015 г. след провеждане на задължителните процедури на обществено обсъждане и съгласуване по реда на ЗООС.

Във основа на изготвения SWOT анализ е формулирана визията на ПООС, а именно: Община Шабла – просперираща и атрактивна, със съхранено природно и културно-историческо наследство, с модерно управление на отпадъците и пречистване на водите, с условия за пълноценен труд и активен отдих.

Главна стратегическа цел на приетата Програма е да се подобри състоянието на околната среда и свързаното с нея качество на живота на населението в Община Шабла, като се създаде хармонична пространствена среда, която със своите екологични, функционални, технически и икономически средства, да създаде на населението оптимални условия за труд, обитаване и отдих.

В съответствие с изискванията на ЗООС до края на месец март всяка година е необходимо Кметът да внася отчет за изпълнение на Програмата пред Общинския съвет, който да бъде изпращан и в РИОСВ – Варна.

Отчетът съдържа информация по видове дейности и задачи за 2016 година, съобразно формулираните цели в ПООС.

1. Опазване на въздуха.

Специфично за района на общината е съчетанието между два основни фактора, касаещи качеството на атмосферния въздух: липса на големи стационарни източници на замърсяване и висока скорост на вятъра, която заедно със специфичните орографски условия в района, спомага за разсейването на вредностите и намаляване концентрациите в приземния въздушен слой. При анализа на този компонент не са идентифицирани сериозни проблеми. Като източници на замърсяване на въздуха в района на общината са идентифицирани основно бита, селскостопанските дейности и автотранспорта. От направената в ПООС оценка става ясно, че за района не са характерни значими емисии на вредни вещества в атмосферата нито от източници разположени на нейната територия, нито от такива, разположени в близост. Но доколкото въздухът е определящ компонент на околната среда, който много пряко кореспондира и с другите сектори и фактори на действие, е необходимо реализирането на комплексни мерки за подобряване качеството на въздуха чрез действия, насочени към отстраняване на причините за недобрите параметри – например използването на нискокачествени твърди горива за отопление, недобро почистване и миене на улиците, недостатъчно велоалеи и зелени зони, ниска лесистост на територията и др.

Дейности и задачи:

1.1.	Почистване на уличната мрежа от натрупан прах и осигуряване на поддържането й в добро техническо състояние. Извършва се от лицата по Програмите за временна заетост съвместно с Общинско предприятие БКСТРО и обхваща главните улици и териториите за обществено ползване в гр. Шабла и селата, разположени по маршрута на международния път за Република Румъния.

1.2.	Обособяване на веломаршрути до основните туристически обекти. Заложени са за периода 2017 – 2020 г. с основен източник на финансиране ПРСР.

1.3.	Реализиране на проекти за газификация на промишлените и административните сгради, битова газификация – през 2016 г. не са изпълнявани поради липса на подходящи източници на финансиране.

1.4.	Реализиране на проекти с алтернативни източници на енергия за отопление на частни и обществени сгради – през 2016 г. не са изпълнявани поради липса на подходящи източници на финансиране.

1.5.	Увеличаване на дървесната и храстовата растителност по тротоaрите и плочниците в населените места. Предвидено е за целия период на действие на Програмата, през 2016 г. не е провеждано озеленяване на обществените територии в общината.

2. Рационално управление и опазване от изтощаване и замърсяване на водите и водните обекти.

ПООС разглежда и анализира всички видове води на територията на общината – подземни, повърхностни, морски, в т. ч. минерални води и лечебна кал, както и инфраструктурата за питейни, отпадъчни и поливни води, и вредното въздействие на водите.

Анализите на подземните води показват увеличено съдържание на нитратни йони в определении пунктове, което се отразява не само на типа на подземната вода, но и кореспондира с нарастване на общата минерализация. Повърхнистните води на територията на общината (Шабленско и Дуранкулашко езеро) са с увеличени концентрации на биогенни елементи, които през лятото предизвикват развитие на еутрофиакционни процеси. Наблюденията на РЗИ за качеството на морските води за къпане сочат, че в района на община Шабла те са чисти. Установените отклонения в някои от измерваните показатели са инцидентни и не се наблюдават при повторение на пробите.

Не територията на община Шабла се намира езеро „Шабленска тузла”, което е източник на лечебна кал и заедно с минералните водоизточници формира сериозен потенциален ресурс за развитие на балнеологията и лечебния туризъм.

Въпреки изобилието от водни ресурси, въпросите на поливното земеделие не са решени. Напоителните полета са пострадали поради разграбване и разрушаване на съоръженията в напоителните системи и сдруженията за напояване не функционират.

В община Шабла 100 % от населението ползва вода за питейни нужди от системата на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД – група Шабла, като задоволява нуждите си изцяло за сметка на подпочвените води. Водоснабдяването на населените места се извършва от подземни водоизточници, изградени в района на с. Дуранкулак, с. Ваклино, с. Крапец и гр. Шабла. Важен фактор, оказващ влияние върху качеството и вкусовите характеристики на питейната вода, е състоянието на водопреносната мрежа. Това влияние се формира най-вече от качеството на материала, от който са изработени тръбите и от създаване на рискове за постъпване на замърсители от обкръжаващата тръбите среда при намалено налягане или спиране на водата при наличие на течове: 87.56 % от водопроводната мрежа е от азбесто-циментови тръби, които са стари и износени. Те често аварират, което нарушава водоснабдяването - оттук и големите загуби на вода, и влошеното качество на питейната вода, т. к. се изисква допълнително обеззаразяване с хлор. Належащо е спешно изграждане на нови, ремонт и подмяна на стари водопроводи, както и на допълнителни водоеми за акумулиране на водни количества.

В община Шабла липсва цялостно изградена канализационна мрежа – както в града, така и в селата. Основните източници на замърсяване на водите са битовите и производствените отпадъчни води, дифузното замърсяване от използваните все още масово попивни ями и дифузното замърсяване от селскостопанските практики. Град Шабла има минимална, частично изградена канализация за този род води. Над две трети от града третира битово-фекалните води в попивни кладенци. Функциониращата в момента пречиствателна станция е технически остаряла и е без съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Пречистените отпадъчни води от нея се заустват индиректно (чрез отводнителен канал) в Шабленско езеро, като оказват пряко отрицателно въздействие върху качеството на водите в него.

Във всички населени места на територията на общината съществуват ниски части, които представляват възможни заливни зони при определени условия. Предпоставки за наводнения в общината могат да бъдат интензивни валежи - предимно през пролетта, есента и зимата, когато почвата е достатъчно мокра и не може да поеме част от валежа. За община Шабла са определени 2 обекта с висока степен на риск: BG2_APSER_BS_01 Черно море – с. Дуранкулак с дължина 14 км. и BG2_APSER_BS_02 Черно море – гр. Шабла с дължина 15 км.

За рационалното управление и опазване от изтощаване и замърсяване на водите и водните обекти в ПООС са заложении следните цели: намаляване на загубите на питейна вода чрез реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа; опазване на подземните води от замърсяване чрез изграждане на канализация и ПСОВ в по-големите населени места от общината; предотвратяване замърсяването на повърхностните и подземните води с опасни вещества и намаляване съдържанието на биогенни елементи (нитрити, фосфати и др.) в тях; рационално използване на наличните ресурси от минерална вода и лечебна кал; възстановяване на поливното земеделие; въвеждане на системи за капково напояване на земеделските култури.

Дейности и задачи:

2.1.	Воден цикъл – подмяна на водопроводна, изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в гр. Шабла, къмпинг „Добруджа”, СО „Кария”, ВФ 36780 и ПДНГ. През 2016 г. бяха изпълнени с финансиране от ПУДООС следните проекти: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Нефтяник” в гр. Шабла”, „Битово-фекална канализация и дъждовна канализация ул. „Равно поле” в гр. Шабла” и „Битово-фекална канализация ул. „Нефтяник” в гр. Шабла” на обща стойност 1824888.92 лв. с ДДС.

2.2.	Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Крапец, с. Езерец и с. Ваклино – заложении са за периода 2018 – 2020 г. с възможен източник на финансиране ПРСР.

2.3.	Подмяна на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в с. Тюленово – заложении са за периода 2018 – 2020 г. с възможен източник на финансиране ПРСР.

2.4.	Воден цикъл – подмяна на водопроводна, изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Дуранкулак и къмпинг “Космос” – заложении са за периода 2018 – 2020 г. с възможен източник на финансиране ПРСР.

2.5.	Учредяване на пояс 2 и 3 за санитарна защита около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване – заложено за изпълнение през целия период на действие на Програмата. Всички водоизточници са с изградени санитарно-охранителни зони по изискванията на отменената Наредба № 2 от 01.09.1989 г. и в този им вид са в нормална експлоатация, тъй като границата на най-вътрешния пояс на СОЗ не се променя. Пет от водоизточници на територията на община Шабла са с приключили процедури по действащата нормативна уредба: ТК1 и ТК2 в землището на с. Смин (Заповед № 7/25.05.2009 г.), ТК – Крапец в землището на на с. Крапец (Заповед № 17/19.09.2013 г.), ТК-2 – в землището на с. Дуранкулак (Заповед № 20/26.09.2013 г.) и ТК-1 – в землището на с. Дуранкулак (Заповед № 21/26.09.2013 г.).

2.6.	Изграждане на специални торохранилища към животновъдните обекти. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за целия период на действие на Програмата чрез частни инвестиции и средства от ПРСР. Към момента е изградено торохранилище, което да отговаря на нормативните изисквания, към 1 животновъден обект в общината.

2.7.	Прилагане на добри земеделски практики при употребата на торове и препарати за растителна защита с оглед предотвратяване замърсяването на повърхностните и подземните води с опасни вещества и намаляване съдържанието на биогенни елементи (нитрити, фосфати и др.) в тях. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за целия период на действие на Програмата, с възможни източници на финансиране ПРСР и ДФ «Земеделие».

2.8.	Изграждане на басейн с минерална вода на територията на СО „Кария”. Изпълнено чрез реализацията на проект „Създаване на зона за рекреация в рибарско селище Кария, община Шабла“ на стойност 84 421,51 лв. с ДДС по мярка 2.2 от Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.

2.9.	Изграждане на басейн с минерална вода на територията на къмпинг „Добруджа”. Липсва подходящ терен и финансиране.

2.10.	Изготвяне и приемане на План за експлоатация на калонаходище „Шабленска тузла”. Планът е изготвен и приет с Решение № 670/ 30.03.2015 на Общински съвет – Шабла.

2.11.	Проучване на възможностите за изграждане на център за калолечение „Шабленска тузла”. Липсва подходящ терен и финансиране.

2.12.	Ремонт и реконструкция на съоръженията за поливно земеделие – няма изпълнение дейности през 2016 година. Заложени са за изпълнение от сдруженията за напояване, за целия период на действие на Програмата, с възможни източници на финансиране ПРСР и ПЧП.

2.13.	Реализация на проекти за въвеждане на системи за капково напояване в земеделието. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за целия период на действие на Програмата, с възможни източници на финансиране ПРСР и ПЧП.

2.14.	Реализация на проекти за предприемане на превантивни мерки за почистване и коригиране на коритата на деретата в общината. Изготвен работен проект „Почистване на речното корито на р. Суха река с дължина около 3300 м. в участъка на преминаване през гр. Шабла за осигуряване на проводимостта при високи води” на обща стойност 2 052 884.98 лв. с ДДС. Проектът не е одобрен за финансиране с в МКВПМС.

3. Опазване на почвите.

Почвената характеристика на общинската територия се определя от преобладаващия дял на зоналните черноземни почви. Те са представени с 4 подтипа – типични, излужени, “карасулуци” и карбонатни. Азоналните почви, срещащи се в почвената покривка на община Шабла са много слабо развити. Към тях се отнасят делувиални,  алувиални/ наносни, блатни и антропогенни – с подтип окултурени пясъци.

Характерните особености на черноземите обезпечават добро естествено плодородие. Освен това за отбелязване е и благоприятното им съчетаване с климатичните особености на района. Независимо от по-ниските валежи, селскостопанските култури се осигуряват добре с влага благодарение на високата атмосферна влажност и ниската изпаряемост в зоната на Черноморското крайбрежие.

Земеделските територии заемат общо 284 433 дка (80 % от площта на общината, което е много повече от средния показател за страната – 58,7 %). Обработваемата земя е 261 058 дка, което е 91,8 % от земеделските територии и 79,2 % от територията на цялата община, като този показател е от най-високите в страната. В тази връзка почвите са основен природен ресурс, определящ земеделието като основен отрасъл в икономиката на общината.

Дейности и задачи:

3.1.	Прилагане на най-добри земеделски и екологосъобразни практики за употреба на изкуствени торове, пестициди и други химикали в земеделието. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за целия период на действие на Програмата, с финансиране чрез частни инвестиции.

3.2.	Изпълнение на пилотни и демонстрационни проекти за съхраняване и прилагане на естествен тор. Заложени са за изпълнение от частния сектор, за периода 2016 – 2020 г., с финансиране от ПРСР и чрез частни инвестиции.

3.3.	Опазване и възстановяване на полезащитните горски пояси. Заложени са за изпълнение от ТП на ДЛС – Балчик, за целия период на Програмата, съобразно утвърдения лесоустройствен проект, с финансиране от ОПОС и ПРСР.

3.4. 	Изпълнение на проекти за рекултивация на ПИ № 83017.29.54, землище гр. Шабла и ПИ № 68610.8.424, землище с. Стаевци. За два нарушени терена, замърсени с битови и строителни отпадъци, община Шабла разполага с проекти за рекултивация – ПИ 83017.29.54, землище гр. Шабла (50.108 дка) и ПИ 68610.8.424, землище с. Стаевци (100.365 дка). Проектите са съгласувани от компетентните органи по реда на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. При постъпване на заявления за депониране на строителни отпадъци и земни маси от строителни обекти, община Шабла разрешава депонирането им върху посочените имоти, съгласно предвижданията на проектите.

4. Опазване и възстановяване на горите, защитените територии, защитените зони и биоразнообразието.

Горският фонд заема едва 3 % от територията на община Шабла, което е най-ниският процент от всички черноморски общини. Общата лесистост на община Шабла е  3,4 %, което е под минималния процент за страната. Горите се стопанисват и управляват от ДЛС – Балчик. Санитарното състояние на насажденията и културите в района на общината е добро. Стопанисването на горите се извършва при все по-чести неблагоприятни явления – каламитети, ветровали, ледоломи, пожари и други стресови фактори. Промените в климата през последните години наложиха при залесяванията да се търсят видове, устойчиви на продължителните и нехарактерни за страната засушавания.

На територията на община Шабла попадат две защитени територии – ЗМ  “Дуранкулашко езеро” и ЗМ “Шабленско езеро”. Те са обявени с цел да се опазят характерни ландшафти и местообитания на редки и застрашени от изчезване гнездещи, прелетни и зимуващи птици, както и рядка и характерна ихтиофауна.

В териториалния обхват на община Шабла попадат 4 защитени зони по Директивата за птиците – «Дуранкулашко езеро», «Шабленски езерен комплекс», «Калиакра» и «Било» и 4 защитени зони по Директивата за местообитанията – «Езеро Дуранкулак», «Езеро Шабла – Езерец», «Комплекс Калиакра» и «Крайморска Добруджа».

Съгласно заложеното в ПООС, опазването и възстановяването на горите, защитените територии, защитените зони и биоразнообразието ще се постигне чрез изпълнение на проекти, мерки и дейности, насочени към възстановяване и поддържане на екоситемите и биологичното разнообразие и изпълнение на проекти, мерки и дейности за насърчаване развитието на екологичния туризъм и екообрзованието сред подрастващите.

Дейности и задачи:

4.1.	Поддръжка и възстановяване на горските територии. В зависимост от вида собственост е заложено за изпълнение от Община Шабла, ОП БКСТРО, ТП на ДЛС - Балчик, за целия период на действие на Програмата, с възможни източници на финансиране ПРСР и ОПОС. През 2016 г. Община Шабла не е изпълнявала дейности по заложеното в т. 4.1. от Плана за действие.

4.2.	Залесяване на горски територии и неземеделски земи - заложени са за периода 2016 – 2020 г. от Община Шабла и ТП на ДЛС – Балчик, със средства от ПРСР.

4.3.	Поддържане на общинските пасища в добро земеделско и екологично състояние. Осъществява се чрез ежегодното им отдаване им под наем, по реда на ЗСПЗЗ, на земеделските производители – животновъди, които поемат задължението да ги поддържат в добро екологично състояние.

4.4.	Закупуване на специализирана машина за косене на тръстика с цел поддържане на естествените местообитания във влажните зони. За изпълнението на проекта е осигурено финансиране в размер на 381275,40 лв. от ПУДООС. Предстои провеждането на обществена поръчка за закупуването на машината.

4.5.	Анимиране на съществуващите и създаване на нови трасета, еко-пътеки, велоалеи, с необходимите обозначаващи знаци, табели, места за отдих, кули, платформи и укрития за наблюдение - ЗОЦ изпълнява целогодишно заложените дейности.

4.6.	Провеждане на екологични обучения, организиране на конкурси, излети и други подобни извънкласни мероприятия за придобиване на практически познания за местните дадености в областта на околната среда – ЗОЦ изпълнява целогодишно заложените дейности.

5. Борба с шума и вибрациите.

На територията на общината и в близост до нея няма съществени източници на шум, вибрации и вредни лъчения, които да създават рискове за човешкото здраве или околната среда. Не са регистрирани аварии, които биха довели до повишаване на радиационния фон.

Дейности и задачи:

5.1.	Подобряване на качеството на пътните настилки, ремонт и рехабилитация на пътната и уличната мрежа. През 2016 г. е извършен ремонт на общинска пътна мрежа Дуранкулак – къмпинг „Космос”, Ваклино – Смин – Черноморци и Шабла – Горичане - Пролез и на уличната мрежа по ул. „Добруджа” и ул. „Равно поле” в гр. Шабла.

5.2.	Оперативно поддържане и озеленяване на площи със зелени пояси – осъществява се целогодишно от ОП БКСТРО и Областно пътно управление, в зависимост от собствеността.

5.3.	Изграждане на шумозащитни съоръжения (пояси и прегради) около пътните артерии и други източници на шум – през 2016 г. не са изпълнявани поради липса на подходящи източници на финансиране.

6. Опазване и обогатяване на зелената система.

Зелената система на общината включва обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни и горски паркове, гробищни паркове. Дървесната растителност е представена основно от копривка, акация, липа, див рожков, чинар, дъб, явор, ясен, конски кестен, бреза, орех, бор, ела, топола, бръшлян, върба, бряст и др. Поддържанетона зелените площи се осъществява от общинско предприятие БКСТРО. Целта е благоустрояване и озеленяване на съществуващите в града и общината паркове, детски и спортни площадки и увеличаване на зелените площи в пряка връзка с нуждите на отдиха на населението и туризма.

Дейности и задачи:

6.1.	Увеличаване и поддържане на зелените площи в населените места – увеличаване на дървесната и храстовата растителност в урбанизираните територии, зацветяване – изпълнява се целогодишно от звеното по озеленяване към общинско предприятие БКСТРО.

6.2.	Създаване на нова декоративна растителност и озеленени площи – няма създадени такива през 2016 година.

6.3.	Поддържане на детски съоръжения и други елементи на градинското обзавеждане в паркове и градини – изпълнява се целогодишно от звеното по озеленяване към общинско предприятие БКСТРО.

6.4.	Доставка и монтаж на оранжерия за цветя в гр. Шабла – неизпълнено поради липса на подходящо финансиране

6.5.	Провеждане на озеленителни кампании – през 2016 г. не са провеждани поради липса на подходящи източници на финансиране.

7. Екологосъобразно управление на отпадъците.

Дейностите по събирането и транспортирането на отпадъците от населението се изпълняват от общинско предприятие БКСТРО. Границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, се определят ежегодно със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. От 2009 г. услугите по сметосъбиране и сметозивозване покриват на 100 % населените места и курортните зони в общината. Към м. декември 2016 г. се обслужват общо 503 контейнера тип „Бобър” – 1.1 куб. м. и 1300 кофи тип „Мева”– 0.11 куб. м. за битови отпадъци в цялата община.

От м. юли 2016 г. е преустановена експлоатацията на Общинското депо за неопасни отпадъци в гр. Шабла. Всички битови отпадъци от въведената система на организирано сметосъбиране на територията на община Шабла се извозват до Претоварна станция – Балчик. Там те се разделят на рециклируеми, които остават на място и се преработват и нерециклируеми, които се извозват за депониране до Регионално депо – с. Стожер. За периода 1 юли – 31 декември 2016 година общото количество на извозените отпадъци до ПС – Балчик е 806,04 тона, от които 363,5 тона са рециклирани и 442,54 тона са депонирани на РД – Стожер. За периода 1 януари – 31 декември 2016 г. общото количество депонирани отпадъци на Общинското депо в гр. Шабла е 541,5 тона.

Дейности и задачи:

7.1.	Актуализация на общинската програма за управление на отпадъците (ОПУО) – изготвена, приета с Решение № 45/ 27.01.2016 г. на Общински съвет – Шабла. ОПУО е неразделна част от ПООС, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

7.2.	Актуализация на проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – възложена е чрез договор № Д-175/ 15.07.2015 г. на автора на проекта. С писмо изх. № К-968/ 15.10.2015 г. договорът е прекратен от страна на Възложителя поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. Предстои ново възлагане през 2017 г.

7.3.	Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци. Дейоността е заложена за периода 2016 – 2018 г. с финансиране от ДБ и ПУДООС.

7.4.	Ликвидиране на нерегламентирани сметища – изпълнява се при установяване на такива от общинско предприятие БКСТРО и лицата по Програмите за временна заетост.

7.5.	Въвеждане на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и за зелени отпадъци. Дейността е предвидена за 2016 – 2020 година чрез финансиране от ОПОС.

7.6.	Въвеждане на инсталации /технологии за оползотворяване на биоразградими и зелени отпадъци, и излишна водолюбива растителност от влажните зони в общината. Дейността е предвидена за 2017 – 2020 година чрез финансиране от ОПОС и ПРСР.

7.7.	Доставка на специализирана техника и оборудване за сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване, вкл и техника за превозване на отпадъците до претоварна станция/ регионално депо. Дейността е предвидена за 2016 – 2020 година чрез финансиране от ОБ и ПУДООС. С Решение № 34/ 20.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Варна на община Шабла са освободени натрупаните до 30.06.2016 г. средства от отчисления за депонирани отпадъци, в размер на 146 426 лв., за закупуване на втори сметосъбиращ автомобил. Предстои провеждането на обществена поръчка за избор на доставчик.

8. Повишаване на информираността и ангажираността на населението по отношение на опазването и възстановяването на околната среда.

Осъществява се чрез публикуване на информация относно състоянието на околната среда и нормативните изисквания, свързани с нейното опазване и възстановяване на сайта на община Шабла и в средствата за масово осведомяване; иницииране, поощряване и подпомагане на прояви и кампании, насочени към опазването на природата и такива, свързани с отбелязването на различни екопразници.

Дейности и задачи:

8.1.	Участие в национални кампании, свързани с околната среда и организиране на местни такива. През 2016 година община Шабла се включи в Националната кампания „Да изчистим България заедно”. Проведени бяха почиствания на дюните пред езеро „Шабленска тузла”, СО „Кария”, плаж с. Езерец, плаж с. Дуранкулак и нерегламентирано сметище с. Ваклино, общо събрани отпадъци – 3,5 тона.

В периода 4 - 17 април беше проведено и традиционното пролетно почистване на прилежащите пространства около домове, офиси и учреждения с участието на фирмите и гражданите.

8.2.	Привличане на гражданите за участие в изпълнението на проекти, свързани с опазване на околната среда. Осъществява се чрез провеждането на информационни кампании, предшестващи различни прояви по повод отбелязването на дати, включени в екологичния календар на общината и екологични кампании, в т.ч. „Да изчистим България”, Часът на Земята, 22 април – Международен ден на Земята и др. реализацията на проектите, спечелили финансиране от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда” също става посредством гражданско участие. През 2015 година реализираните такива в община Шабла са: проект „Спорт и здраве на открито“ – с. Тюленово на стойност 4939,39 лв. с ДДС,  проект „Зелена среда за нашите деца“ - с. Захари Стояново на стойност  99400 лв. с ДДС и проект „Наблюдавай и учи как природата твори“ на ОДК - гр. Шабла на стойност  4939,39 лв. с ДДС.

8.3.	Организиране на конкурси, излети и други подобни мероприятия за придобиване на практически познания  за местните дадености в областта на околната среда – организират се регулярно от ЗОЦ.

8.4.	Подготовка и провеждане на инициативи, свързани с популяризирането и отбелязването на значими дати от международния екологичен календар – организират се регулярно от ЗОЦ.

8.5.	Провеждане на информационни кампании по теми, свързани с местни аспекти на околната среда в общината – реализират се чрез периодични публикации на Интернет страницата на общината и в местния вестник.

8.6	Публикуване, издаване и разпространение на информационни материали, свързани с околната среда – реализират се чрез периодични публикации на Интернет страницата на общината и в местния вестник.

9. Повишаване на институционалния и организационен капацитет на Общински съвет и общинската администрация в направлението по опазване на околната среда и привличане на средства за обекти и дейности по опазване на околната среда.

Осъществява се чрез участие на представители от община Шабла в различни семинари, кръгли маси и дискусионни форуми по проблемите на околната среда и устойчивото развитие, както и в обучителни семинари, свързани с кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по околна среда.

Дейности и задачи:

9.1.	Създаване на общински инспекторат по управление на околната среда с достатъчен персонал за осъществяване на ефективен контрол. Предвиден е за периода 2016 – 2020 година чрез финансиране от ОБ. През 2016 г. не е създаден поради липса на финансиране.

9.2.	Повишаване капацитета на Общинския съвет и служителите от общинска администрация и Зелен образователен център за участие в управлението на защитени природни обекти и подготовка на алтернативни туристически продукти. През м. февруари 2016 г. експерти от община Шабла и ЗОЦ участваха в 2-дневен семинар за оценка на екосистемите услуги по българското Черноморие по проект “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България”.

9.3	Повишаване капацитета на Общинския съвет и служителите от общинска администрация и Зелен образователен център чрез обучения за новия програмен период по Оперативните програми за 2014-2020 г., и за подобряване на екипна ефективност на дейността на администрацията. Предвидени за целия период на действие на Програмата, при наличие на подходящи обучения и семинари.

Общинска програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.

Програмата е приета с Решение № 45/ 27.01.2016 г. на Общински съвет – Шабла. На основание чл. 52, ал. 2 от ЗУО, ОПУО е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда 2015 – 2020 г. и включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на Рамковата директива за отпадъците, съответно на ЗУО: битови, производствени, строителни и опасни отпадъци. Нейните цели са: предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците; увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; подобряване на организацията за разделното събиране и транспортиране на битовите, строителните и биоразградимите отпадъци; екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в областта; укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците; участие на обществеността; управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на националното законодателство; осигуряване на адекватни възможности и мерки за рециклиране и обезвреждане на утайките от ПСОВ; опазване на общественото здраве и околната среда посредством по-добро управление на утайките. Изпълнението на специфичните цели гарантира изпълнението на генералната цел на Програмата, а именно: екологосъобразното управление на отпадъците, формирани на територията на общината.

През 2016 г. са изпълнени следните мерки и дейности от плана за действие на ОПУО:

- проверки за наличие на незаконни сметища в заливаемите територии съгласно предписание изх. № 04-00-614(12)/ 11.02.2016 г. на РИОСВ – Варна от представители на община Шабла, РИОСВ, БДЧР и Областна администрация, в т. ч. и почистване на битови отпадъци от деретата и прилежащите им територии в гр. Шабла и с. Дуранкулак;

- проверки за наличие на незаконни сметища по населените места от общината в изпълнение на разпореждане изх. № 275/ 07.06.2016 г. на Районна прокуратура – Каварна от представители на община Шабла, РУ на МВР и РИОСВ – Варна;

- проверки за замърсяване на плажната ивица и морската вода в акваторията на община Шабла с битови отпадъци по сигнали на граждани, в т.ч. и почистване;

- проверки на състоянието на наличните Б-Б кубове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита;

- намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи чрез въвеждане на електронно управление;

- предвидени средства в бюджета на общината за 2017 г. за възлагане изработването на проект за рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Шабла;

- публикувана Заповед на официалната Интернет страница на общината, на таблата в кметствата и кметските наместничества и общинския вестник за границите и районите на сметосъбиране, в т.ч. честота на сметоизвозване по населени места и по сезони;

- публикуван списък на обектите, в които са поставени съдове за разделно събиране на НУБА на официалната Интернет страница на общината;

- публикувана информация на официалната Интернет страница на общината, на таблата в кметствата и кметските наместничества и в общинския вестник за кампаниите за събиране на ИУЕЕО;

- изработен компостер в двора на СУ „Асен Златаров” – гр. Шабла от учениците и доброволци на екологично сдружение „За Земята” в рамките на организирания от сдружението младежки лагер „Предизвикай се да компостираш” – 15-18 септември 2016 г., по проект "Училища за устойчиво развитие и активизъм";

- закупени и разпределени в гр. Шабла и по селата в общината 8 броя контейнери тип „Бобър” - 1 100 л, произведени от поцинкована стомана и 103 броя метални поцинковани кофи тип „Мева” – 110 л.

- разделно събиране на рециклируемите отпадъци от бита – по договор с „Еколколект” АД общо през отчетния период са събрани 1.55 т. хартия, 0.525 т. пластмаса, 0.025 т. метал и 1.756 т. стъкло;

- разделно събиране на опасните отпадъци от бита – по договор с „Екобатери” АД общо през отчетния период са събрани 0.015 т. НУБА, по договор с „Елтехресурс” АД – 5.488 т. ИУЕЕО;

- проведена общинска кампания за почистване на прилежащите пространства около домове, офиси и учреждения с участието на фирмите и гражданите, в периода 4 – 17 април;

- включване в Национална кампания „Да изчистим България заедно” – проведени почиствания на дюните пред езеро „Шабленска тузла”, СО „Кария”, плаж с. Езерец, плаж с. Дуранкулак и нерегламентирано сметище с. Ваклино, общо събрани отпадъци – 3,5 тона.

Изготвил:

Галя Камберова – гл. експерт „Екология”